## стр1
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[13 empty] | Форма по ОКУД |  |  |  |  | 0322001
74133221
Инвестор |  |  | ЗАО "Энтузиаст", г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 58/44, к. 3, (499) 308-85-82 | [11 empty] | по ОКПО
[7 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [10 empty] | 74133221
Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  | ЗАО "Энтузиаст", г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 58/44, к. 3, (499) 308-85-82 | [9 empty] | по ОКПО
[7 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [10 empty] | 25896441
Подрядчик (Субподрядчик) | [5 empty] | ООО "ГрейфСервис", г. Москва, ул. Кетчерская, д. 15, (495) 300-55-69 | [8 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | 2-секционный монолитный жилой дом переменной этажности (20 - 22 - 24) с пристроенной подземной автостоянкой на 100 м/мест и индивидуальным тепловым пунктом (ИТП). Адрес: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 59 | [12 empty] | по ОКПО
[5 empty] | (наименование, адрес) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП | [6 empty] | 45.11.2; 45.21.1 (ОКВЭД)
[8 empty] | Договор подряда (контракт) | [6 empty] | номер |  |  | 8
[15 empty] | дата |  |  | 15 |  |  | 02 |  | 2013
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  |  |  |  | Дата составления | [5 empty] | Отчетный период
[19 empty] | с |  |  | по
[7 empty] | СПРАВКА | 17 |  |  |  |  | 28.06.2013 | [5 empty] | 01.06.2013 |  |  | 30.06.2013
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Но- мер по по- рядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | [8 empty] | Код |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
[12 empty] | с начала проведения работ |  |  |  | с начала года |  |  |  |  | в том числе за отчетный период
1 | 2 | [8 empty] | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в | [10 empty] | 16 375 000-00 |  |  |  | 16 375 000-00 |  |  |  |  | 16 375 000-00
стоимость работ
в том числе:
1 |  | Геодезические работы | [9 empty] | 2 000 000-00 |  |  |  | 2 000 000-00 |  |  |  |  | 2 000 000-00
2 |  | Разработка котлована | [9 empty] | 7 000 000-00 |  |  |  | 7 000 000-00 |  |  |  |  | 7 000 000-00
3 |  | Установка распорочной системы котлована | [9 empty] | 3 000 000-00 |  |  |  | 3 000 000-00 |  |  |  |  | 3 000 000-00
4 |  | Вывоз грунта | [9 empty] | 4 375 000-00 |  |  |  | 4 375 000-00 |  |  |  |  | 4 375 000-00
[20 empty] | Итого | 16 375 000-00
[20 empty] | Сумма НДС | 2 947 500-00
[20 empty] | Всего с учетом НДС | 19 322 500-00
Заказчик (Генподрядчик) | [5 empty] | Директор | [7 empty] | Михненко Г.Б.
[6 empty] | (должность) |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Подрядчик (Субподрядчик) | [5 empty] | Генеральный директор | [7 empty] | Михайлов К.Б.
[6 empty] | (должность) |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.